## Hoja1
% | N° | Actividad/Tareas | Cronograma de ejecución según semanas
|  |  | Setiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
|  |  | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2024-12-18
10% | 1 | Indicaciones del docente para el desarrollo del curso | bar: 2024-09-09
| 2 | Ajustes del Capítulo I y II del proyecto Tesis II | bar: 2024-09-09
| 3 | Elaboración del cronograma de Actividades/tareas | bar: 2024-09-09
| 4 | Identificación de las fuentes de datos | bar: 2024-09-16
| 5 | Diseño preliminar de la arquitectura de Data Vault 2.0 | bar: 2024-09-16
20% | 6 | Selección de herramientas para CI/CD, PostgreSQL y Data Vault 2.0 | bar: 2024-09-23
| 7 | Planificación de la adquisición de datos | bar: 2024-09-23
| 8 | Implementación de la infraestructura de datos | bar: 2024-09-23 to 2024-09-30
| 9 | Configuración inicial del entorno de CI/CD | bar: 2024-09-30
| 10 | Desarrollo de los hubs, satélites y links en Data Vault | bar: 2024-09-30
| 11 | Recolección de datos de los collares de las vacas | bar: 2024-09-30
EXAMEN PARCIAL I | bar: 2024-10-07
30% | 12 | Recolección de datos adicionales (producción, salud, etc.) | bar: 2024-10-14
| 13 | Exploración inicial de los datos recolectados: | bar: 2024-10-21
| 14 | Limpieza de los datos | 2024-09-16: via
| 15 | Transformación y normalización de los datos | bar: 2024-10-21 to 2024-10-28
| 23 | EXAMEN PARCIAL II | bar: 2024-10-28
70% | 19 | Pruebas de integración entre Data Vault y CI/CD | bar: 2024-11-04
| 20 | Ajustes a la estructura del Data Vault según resultados | bar: 2024-11-11
80% | 21 | Generación de reportes de salud y producción | bar: 2024-11-18
| 22 | Evaluación de la efectividad del sistema en la toma de decisiones: | bar: 2024-11-25
| 23 | Validación con usuarios finales (personal del establo)
90% | 24 | Documentación de la implementación
| 25 | Contrastación de hipótesis
| 26 | Conclusiones y recomendaciones
100% | 27 | Redacción del informe
| 28 | Presentación y sustentación final
EXAMEN PARCIAL III